## Product Backlog 01
| Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | EPICA/Componente | PTS por Historia Complejidad | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
HU-00 | Como desarrollador, tendré acceso todas las herramientas y programas necesarios para la implementación del proyecto. | Desarrollador | Ambiente desarrollo | E0 - Implementar ambiente de desarrollo | 5 | 2 | 3 | 1 | Por definir | Listo
HU-01 | Como cliente, podré ver toda la oferta de habitaciones. | Cliente | Vista principal | E1 - Reserva de habitaciones - 25pts. | 8 | 2 | 3 | 1 | Por definir | Listo
HU-02 | Como cliente, podré ver el detalle de cada habitación. | Cliente | Vista de habitación |  | 5 | 3 | 3 | 1 | Por definir | Listo
HU-03 | Como cliente, podré reservar una habitación en la fecha establecida. | Cliente | Vista de habitación |  | 8 | 1 | 3 | 1 | Por definir | Listo
HU-04 | Como cliente, recibiré la confirmación y el código QR en mi correo. | Cliente | Vista de pago |  | 5 | 2 | 3 | 1 | Por definir | Listo
HU-05 | Como administrador, podré ver todas las reservas para gestionarlas. | Adminsitrador | Vista de administración de reservas | Administración de reservas - 20pts. | 13 | 3 | 3 | 1 | Por definir | Por hacer
HU-06 | Como administrador, podré modificar o cancelar las reservas. | Administrador | Vista de administración de reservas |  | 8 | 4 | 3 | 1 | Por definir | Por hacer
HU-07 | Como cliente, podré modificar o cancelar mis reservas. | Cliente | Vista de perfil de usuario |  | 5 | 3 | 3 | 1 | Por definir | Listo
HU-08 | Como usuario, podré registrarme e iniciar sesión. | Usuario | Vista de formulario | Cuentas de usuario - 15pts. | 13 | 3 | 3 | 1 | Por definir | Listo
HU-09 | Como administrador, podré gestionar las cuentas de los clientes. | Adminsitrador | Vista de administración de cuentas |  | 13 | 4 | 3 | 1 | Por definir | Por hacer
HU-10 | Como cliente, podré realizar un pago a través de un portal seguro y confiable. | Cliente | Vista de pago | Sistema de pago - 15pts. | 21 | 5 | 3 | 1 | Por definir | Por hacer
HU-11 | Como cliente, podré ver claramente la cantidad total y el depósito inicial, antes de realizar el pago. | Cliente | Vista de pago |  | 1 | 1 | 3 | 1 | Por definir | Listo
HU-12 | Como administrador, quiero que todas las transacciones sean seguras y se registren correctamente en el sistema | Administrador | Vista de pago |  | 13 | 5 | 3 | 1 | Por definir | Por hacer
HU-13 | Como administrador, podré cancelar reservas y hacer las devoluciones pertinentes | Administrador | Vista de adminsitración de reservas |  | 13 | 3 | 3 | 1 | Por definir | Por hacer
HU-14 | Como cliente, podré hacer el check-in y check-out mediante el código QR. | Cliente | Vista de check-in y check-out | Check-in y Check-out - 10pts. | 5 | 2 | 3 | 1 | Por definir | Listo
HU-15 | Como empleado, podré escanear el código QR y asegurarme de los datos de la reserva. | Empleado | Vista de check-in y check-out |  | 3 | 2 | 3 | 1 | Por definir | Listo
HU-16 | Como empleado, podré hacer un check-out eficiente para que las habitaciones estén listas para nuevos clientes | Empleado | Vista de check-in y check-out |  | 3 | 2 | 3 | 1 | Por definir | Listo
HU-17 | Como usuario, podré ingresar al sistema mediante dispositivos móviles y de escritorio, manteniendo la calidad de la experiencia | Usuario | Vista principal | Integración de múltiples dispositivos- 10pts. | 13 | 8 | 3 | 1 | Por definir | Por hacer
HU-18 | Como usuario, podré cambiar el idioma del sistema entre español e inglés, manteniendo el formato | Usuario | Vista principal | Integración de Idiomas - 5pts. | 1 | 2 | 3 | 1 | Por definir | Por hacer

## Hoja1
https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/planning-poker
Dentro del marco de trabajo de Scrum, las estimaciones que hacen los equipos se basan en métricas abstractas llamadas story points o puntos de historia, y no en unidades de tiempo.
Dichos puntos de historia representan el esfuerzo que requiere desarrollar una user story o historia del usuario, lo cual incluye:
la cantidad de trabajo a realizar,
la complejidad del proyecto o tarea,
los eventuales riesgos o incertidumbres que puedan presentarse durante la realización del trabajo.
Puesto que a nuestro cerebro le cuesta hacer estimaciones absolutas, se busca hacer una comparación relativa al asignar los story points, basada en procesos con los que ya se esté familiarizado.